第十七届安徽省百所高校百万大学生
科普创意创新大赛

参赛计划书

参赛赛道：AI类（人工智能作品）

作品方向：AI + 幼儿科普教育

参赛学校：合肥幼儿师范高等专科学校

专业背景：大数据技术

计划日期：2026年6月

# 一、个人背景与赛道选择分析

## 1.1 个人优势画像

| 维度 | 具体情况 | 在大赛中的价值 |
| --- | --- | --- |
| 学校背景 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 幼儿教育领域权威背书，选题自带教育基因 |
| 专业能力 | 大数据技术 | Python编程、数据处理、可视化，可落地AI应用 |
| 交叉优势 | 幼师院校 + 大数据 | 罕见组合，差异化竞争，评委印象分高 |
| 资源禀赋 | 学校有幼儿园/早教合作资源 | 可获取真实用户反馈和测试场景 |
| 团队可组建 | 同校大数据+学前教育同学 | 跨专业组队，技术与教育双保险 |

## 1.2 四条赛道对比分析

| 赛道 | 技术要求 | 竞争激烈度 | 获奖难度 | 与我匹配度 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科普视频 | 拍摄/剪辑/动画 | 极高（门槛低，人人都能做） | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 不推荐 |
| H5交互作品 | HTML5/CSS/JS前端 | 中高（计算机专业多） | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 备选 |
| AI作品 | Python/AI API/数据处理 | 中等（有技术门槛） | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★强烈推荐 |
| 综合类 | 多样（不限制） | 中等 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 备选 |

## 1.3 最终选择：AI类赛道

结论：选择 AI类赛道，作品方向为"AI + 幼儿科普教育"

1. 技术门槛是你的护城河：大数据技术背景让你天然具备数据处理和AI应用能力，这恰好是大多数师范类院校参赛者的短板。AI赛道自动过滤了大量"只会做PPT和视频"的竞争者。

2. 幼师背景是差异化标签：在AI赛道的理工科选手中，你的幼儿教育视角是独一无二的。评委看到"幼师院校+AI"的组合，比看到"计算机学院+AI"更感兴趣。

3. AI赛道获奖率更高：虽然AI赛道作品数量少于视频类，但获奖名额按比例分配，且AI赛道的"完成度门槛"会筛掉大量凑数作品。真正能完整提交AI作品的人，获奖概率大幅提升。

4. 能力范围内可落地：不需要从零训练大模型。利用现有AI开放平台API（百度文心、讯飞星火、通义千问等），结合Python数据处理和前端展示，完全可以做出一个完整的AI科普作品。

5. 主题天然契合大赛要求：大赛强调"科普创意创新"，幼儿科普教育是最需要创新的领域之一，AI+教育的结合完美契合大赛主题。

# 二、参赛作品方案设计

## 2.1 作品名称（建议）

主推方案：《AI童探——幼儿智能科普互动系统》

备选方案：《"小数据家"——AI幼儿科学启蒙伙伴》

备选方案：《智趣幼儿园——基于AI的幼儿自然科普平台》

## 2.2 作品概述

本作品是一款面向3-6岁幼儿的人工智能科普教育互动系统。系统利用AI大模型能力，以"拍照识物+语音问答+趣味故事"三大核心功能，帮助幼儿认识自然世界中的动植物、天气现象、日常生活物品等。作品结合大数据技术，对幼儿的认知行为进行数据分析，生成个性化的科普学习报告，为家长和教师提供科学的教育参考。

## 2.3 核心功能模块

### 模块一：AI拍照识物（核心功能）

幼儿或家长拍摄身边的动植物/物品→调用AI图像识别API→返回物体名称、科普知识

采用百度AI/讯飞星火开放平台API，降低开发难度

输出内容适配幼儿语言：简单、生动、拟人化（如"这是一只小瓢虫，它身上有7颗小星星哦!"）

知识点涵盖：动物、植物、天气、水果蔬菜、日常用品、颜色形状等

### 模块二：AI语音科普问答

幼儿通过语音提问（如"为什么天空是蓝色的?"）→AI用幼儿能理解的语言回答

集成语音识别（ASR）和语音合成（TTS）技术

问答内容经过学前教育专业师生审核，确保科学性和适龄性

支持家长预设科普主题（如"本周探索：海洋动物"）

### 模块三：AI科普故事生成

根据当天幼儿识别的物体，AI自动生成一个连贯的科普小故事

例如：孩子今天识别了"蚂蚁""树叶""泥土"→生成"蚂蚁搬家的故事"

融入自然科学知识，如蚂蚁的社群行为、植物光合作用等

支持图文+语音播放

### 模块四：大数据学习分析（差异化亮点）

记录幼儿的每次交互行为（识别了哪些物体、问了什么问题、哪些概念重复出现）

用Python进行数据分析，可视化展示幼儿的认知发展轨迹

生成"幼儿科普兴趣图谱"——发现孩子对哪类知识更感兴趣

为家长/教师提供个性化科普教育建议

这是大数据技术专业最直接的用武之地，也是其他团队难以复制的优势

### 模块五：家长/教师管理后台

Web端后台，管理科普知识库、查看学习报告

教师可批量导入班级幼儿数据，进行群体分析

可与幼儿园课程体系对接

## 2.4 技术架构

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI能力层 | 百度AI/讯飞星火API （图像识别+语音+NLP） | 调用成熟API，无需自训模型 免费额度足够参赛使用 |
| 数据分析层 | Python (Pandas/Matplotlib) SQLite | 大数据专业的核心技术栈 实现学习行为分析与可视化 |
| 前端展示层 | Vue.js / React 或微信小程序 | 轻量级前端框架 也可用小程序降低用户门槛 |
| 后端服务层 | Python Flask / FastAPI | 与数据分析层统一语言 快速搭建RESTful API |
| 语音交互层 | Web Speech API 或讯飞语音SDK | 实现ASR语音识别+TTS语音合成 适配移动端 |
| 数据存储 | 本地SQLite + 云存储 | 参赛阶段用本地数据库即可 后续可迁移至云端 |

## 2.5 与大赛规则的匹配度

| 大赛要求（AI类） | 本作品满足情况 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 至少4页 | 系统包含5大功能模块页面 | ✓ 满足 |
| 支持Windows/iOS/Android | Web技术栈天然跨平台； 也可封装为微信小程序 | ✓ 满足 |
| 需提供API调用说明 | 将详细文档化AI API调用流程 | ✓ 满足 |
| AI创作说明 | 提交完整技术文档与设计思路 | ✓ 满足 |
| 演示视频/截图 | 录制功能演示视频MP4 1920×1080, 1-4分钟 | ✓ 满足 |

# 三、获奖可行性分析

## 3.1 竞争格局评估

AI赛道参赛者画像：

计算机/软件专业学生：技术强，但作品往往"炫技"缺乏教育内涵，且主题同质化（人脸识别、聊天机器人等）

电子信息专业学生：硬件+AI结合（如智能小车），但对教育场景理解浅

其他师范院校的计算机专业：有一定教育感知，但幼教领域深耕不如你们

你的定位（幼师院校+大数据+AI科普教育）：在AI赛道中几乎无人竞争同一细分领域

核心结论：你不在"红海"中竞争。幼儿+AI科普×大数据分析，是一个高度差异化的蓝海选题。

## 3.2 获奖难度评估

| 奖项 | 名额 | 可行性判断 |
| --- | --- | --- |
| 一等奖 | 2名 | 难度高。需要作品完成度极高+现场答辩出色。 如果AI功能真正落地、有幼儿园实测数据，可冲击 |
| 二等奖 | 12名 | ★★★★ 现实目标。 差异化选题+大数据分析亮点+完整作品呈现，概率很大 |
| 三等奖 | 26名 | ★★★★★ 保底目标。 只要完整提交AI作品+有基本功能+选题有亮点，基本稳拿 |
| 四等奖 | 80名 | ★★★★★ 几乎稳拿。 AI赛道的完成度门槛会过滤大量竞争者 |
| 五等奖 | 100名 | 提交完整AI作品即可获得 |

## 3.3 评分维度拆解与策略

| 评分维度（推测） | 权重 | 本作品策略 | 预期得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科学性 | 25% | 学前教育专业同学审核内容， 确保知识准确且适龄 | 22/25 |
| 创新性 | 25% | AI+幼儿科普+大数据分析， 三重交叉极为罕见 | 23/25 |
| 技术实现 | 20% | 调用成熟API降低风险， 大数据分析板块展示专业能力 | 16/20 |
| 实用性 | 15% | 可在幼儿园真实使用， 有家长教师双端场景 | 13/15 |
| 展示表达 | 15% | 幼师院校学生通常表达力强， 答辩有优势 | 12/15 |

预期总分：86/100 → 冲击二等奖，稳拿三等奖

# 四、执行计划与时间表

## 4.1 团队组建建议

| 角色 | 专业背景 | 分工职责 |
| --- | --- | --- |
| 你（负责人） | 大数据技术 | AI接口调用、数据分析、 后端开发、项目管理 |
| 成员2 | 学前教育 | 科普内容编写、知识审核、 幼儿适龄性把关 |
| 成员3（可选） | 大数据技术 或计算机 | 前端开发、UI设计、 小程序/H5开发 |
| 成员4（可选） | 美术/设计 或学前教育 | 界面美化、插图绘制、 演示视频制作 |

核心：最少2人（你+学前教育同学）即可启动。3-4人最优。

## 4.2 导师建议

校内导师1：大数据/计算机方向教师 → 技术指导

校内导师2：学前教育方向教师 → 教育内容指导

可选校外指导：合作幼儿园园长/骨干教师 → 实用场景验证

## 4.3 开发时间表（6周计划）

| 周次 | 阶段 | 关键任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 选题细化 与技术验证 | 确定最终作品名称和功能范围 申请AI开放平台API Key 完成图像识别API调用demo | 技术验证报告 API可用性确认 |
| 第2周 | 核心功能开发 | 图像识别+科普知识返回功能 语音交互功能集成 基础UI搭建 | 可运行的MVP （最小可行产品） |
| 第3周 | 数据分析模块 | 用户行为数据采集设计 数据分析Pipeline搭建 可视化图表生成 | 数据分析模块 可视化Demo截图 |
| 第4周 | 功能完善 与联调 | AI故事生成功能 家长/教师后台 全流程联调测试 | 功能完整的 测试版本 |
| 第5周 | 幼儿园测试 与优化 | 联系学校合作幼儿园实地测试 收集幼儿和教师反馈 Bug修复和体验优化 | 用户测试报告 优化后的V2.0版本 |
| 第6周 | 材料准备 与提交 | 录制演示视频（1-4分钟） 撰写技术文档和AI调用说明 制作答辩PPT 准备RAR压缩包提交 | 全部参赛材料 完整作品包 |
| 第7周 （预留） | 缓冲与答辩 准备 | 应对突发问题 答辩模拟演练 材料复审 | 答辩准备完毕 |

# 五、资源需求与预算

| 项目 | 说明 | 预估费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI API调用 | 百度AI/讯飞开放平台 | 0元 | 免费额度充足 |
| 服务器/域名 | 本地演示为主， 可部署到免费云平台 | 0-100元 | 可用Vercel/Railway等免费服务 |
| 设计素材 | 图标、插图等 | 0-200元 | 可用免费素材库+自己绘制 |
| 演示视频制作 | 屏幕录制+简单剪辑 | 0元 | 免费工具即可完成 |
| 幼儿园测试 | 打印测试问卷等 | 50-100元 | 可选，不必须 |

总预算：0-400元，几乎为零成本参赛。

# 六、风险评估与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI API变更或收费 | 中 | 注册多个平台账号作为备选 （百度、讯飞、阿里、腾讯均有免费额度） |
| 开发进度延迟 | 高 | 第2周末必须完成MVP， 之后只做增量功能，不添加新需求 |
| 幼儿园测试无法进行 | 低 | 可用同校同学模拟测试， 不影响作品提交 |
| 团队成员变动 | 中 | 核心功能由负责人掌握， 确保即便单人也能完成基本提交 |

# 七、总结：为什么这个方案能获奖

差异化定位：在AI赛道中，以"幼儿科普教育"为切入点，避开与纯技术选手的正面竞争。你的幼师院校背景不是劣势，而是最大的差异化武器。

技术够用不炫技：不追求从零训练模型或构建复杂神经网络。利用成熟AI API + 大数据分析展示专业能力，技术方案务实可行。

教育内涵是灵魂：有学前教育专业同学参与内容审核，确保科普知识既科学又适合幼儿。评委中一定有教育背景的专家，他们会被这一点打动。

大数据分析是杀手锏：其他AI作品可能只做到"识别"和"问答"，但你的作品能分析学习行为、生成认知图谱。这个模块直接体现你的专业核心能力，也是其他团队难以复制的。

真实场景验证：通过学校合作幼儿园进行实地测试，有真实用户反馈。这在答辩时会非常加分。

完整的故事线：从"拍一张照片"到"AI认识世界"到"数据看到成长"，整个作品讲了一个完整、温暖的故事。评委不仅看到一个技术作品，更看到了教育温度。

目标：二等奖冲刺，三等奖保底

— 计划书完 —