第十七届"双百大赛"6人团队精细分工方案

本方案基于你的项目《数据饲养手册：从投喂到驯化，你的第一个智能体》（H5数字科普作品），结合大赛官方要求，设计了6个互补角色，并明确协作流程与审核机制，以保障作品质量、避免脱节、确保按时合规提交。

——————————————————————————————

一、6人角色总览

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术开发 | 1人 | 代码实现、交互逻辑、部署上线 | 负责H5全部前端代码及链接部署 |
| 内容+视频+视觉 | 1人 | 文案、问答、视频、视觉设计 | 合并内容、视频、视觉三项工作 |
| 技术与内容对接 | 1人 | 需求拆解、可行性评估、功能验收、协调偏差 | 防止方案与代码脱节的核心桥梁 |
| 项目统筹（材料专员） | 1人 | 整理材料清单、备份、打包、官网提交 | 执行层面的材料准备与提交 |
| 负责人+审核 | 1人 | 校内对接、组织测试、最终把关、团队协调 | 管理与最终审核 |
| 复查员 | 1人 | 独立复查所有材料，输出问题报告 | 最终质量把关，不参与执行 |

——————————————————————————————

二、每个角色的详细任务

1. 技术开发（1人）

| 任务模块 | 具体工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 代码框架 | 搭建 HTML/CSS/JS 结构，确保移动端适配（响应式） | 完整项目文件夹（GitHub 仓库） |
| 核心交互 | 实现时间轴（点击/滑动）、数据喂养模拟器（滑块+动画）、闯关答题（选择判断） | 可交互的 JS 功能代码 |
| 实验室模块 | 实现 AI 问答模拟（预设回复）或 API 接入（可选） | 可交互的演示功能 |
| 部署上线 | GitHub Pages + 腾讯云 EdgeOne Pages 双部署 | 2 个可访问链接 |
| 离线打包 | 提供包含所有 HTML/CSS/JS 及资源文件的离线版本 | 离线打包文件夹 |
| AI 工具声明 | 填写《AI工具使用情况说明书》技术部分 | 说明书中技术段内容 |
| 问题修复 | 根据测试反馈和复查报告修复 bug | 最终版代码 |
| 演示视频 | 使用 OBS 录屏、剪映剪辑、添加片头片尾（含作品名称）、中文字幕 | MP4 视频（≤4分钟，1920×1080，H.264） |
| 视觉设计 | 确定配色（科技蓝+白）、页面布局、制作信息图（数据旅程、时间轴）、图标素材 | 效果图 JPG（300dpi，16:9）、设计规范、图标包 |

所需技能：会使用 Claude Code 或能独立编写/修改 HTML/CSS/JS，熟悉 Git 基础操作。

——————————————————————————————

2. 内容+视频+视觉（1人）

| 任务模块 | 具体工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 科普文案 | 首页引言、AI 时间轴各时代描述、数据旅程步骤说明、实验室引导语 | 全部页面文字（Word/腾讯文档） |
| 问答设计 | 设计 5-8 道闯关题（题干、选项、正确答案、解析），难度递进 | 题目库表格 |
| 教育性设计 | 设定学习目标（知识/思维/能力），设计徽章名称（如"数据萌新""驯兽师"） | 徽章文案 + 学习目标 |
| 引用来源 | 整理 AI 发展史引用资料、图片/数据来源 | 引用清单 |

所需技能：文笔好，能用 Canva/PS 做图，会用剪映剪辑，有教育或科普经验者优先。

——————————————————————————————

3. 技术与内容对接（1人）—— 核心新增角色

| 任务模块 | 具体工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 需求转换 | 将内容负责人（第2人）的文案和交互描述拆解成"需求卡片"（功能点、触发方式、预期效果、数据） | 需求卡片表格（Excel/腾讯文档） |
| 技术可行性评估 | 与技术人员沟通，确定每个功能能否实现、预估工时、风险点 | 可行性评估表（标注 P0/P1/P2） |
| 任务拆解与排期 | 制定功能实现顺序，与技术商定每日交付目标 | 开发排期表 |
| 验收功能 | 每完成一个功能，立即测试并反馈内容负责人确认 | 功能验收状态表（✅/⚠️/❌） |
| 沟通桥梁 | 当内容修改需求时，评估影响并通知技术；当技术需要简化时，与内容协商降级方案 | 需求变更记录、降级方案文档 |
| 文档维护 | 持续更新需求卡片和验收状态 | 最新版协作文档 |

所需技能：既懂一点技术（能判断难度），又能理解方案意图，沟通能力强，有责任心。

——————————————————————————————

4. 项目统筹（材料专员）（1人）

| 任务模块 | 具体工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 整理材料注意事项清单 | 按大赛要求列出所有材料的格式、命名、分辨率、编码、压缩包规范 | 《提交材料注意事项清单》（Excel） |
| 收集材料 | 从各角色处收集最终版代码、图片、视频、文档等 | 完整材料文件夹 |
| 命名检查 | 核对所有文件命名是否符合规范 | 命名检查记录 |
| 备份 | 将全部材料上传至云盘（百度网盘/阿里云盘） | 云盘备份链接 |
| 打包压缩 | 将所有材料打包为 RAR 压缩包，按大赛规范命名（官网作品编号—作品名称—参赛分类—参赛子分类） | 最终 RAR 文件 |
| 官网提交 | 在大赛官网注册账号、上传 RAR 文件、填写信息 | 官网提交成功截图 |

所需技能：细心、有条理、熟悉大赛文件要求，能熟练使用电脑。

——————————————————————————————

5. 负责人+审核（1人）

| 任务模块 | 具体工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 校内对接 | 联系辅导员/科研处，确认本校截止日期、提交方式、所需表格；跑盖章流程（原创承诺书、查重报告） | 校内截止日期、盖章材料 |
| 测试组织 | 在提交前 2 天组织全队进行实测（不同手机、网络），收集问题 | 《测试问题反馈表》 |
| 审核材料 | 审核所有材料是否合规（尤其检查是否出现学校/姓名/指导教师信息） | 审核记录 |
| 最终把关 | 确认官网提交和校内提交均已完成，截图留存 | 提交证明截图 |
| 团队协调 | 主持每日短会（15分钟），管理进度，处理争议 | 会议记录、进度表 |

所需技能：领导力、判断力、熟悉大赛规则，能与学校老师有效沟通。

——————————————————————————————

6. 复查员（1人）—— 独立质量把关

| 任务模块 | 具体工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 独立复查 |  | 《复查报告》 |
| 申报文档主体 | 填写"科学原理及内容、创作目的、设计思路、创新点" | 申报文档 Word（内容部分） |
| 输出报告 | 列出所有问题，标记"通过/需修改"，只有复查员签字后负责人才能提交 | 签字版复查报告 |

复查报告模板（可直接复制使用）：

| 检查项 | 结果（✅/❌） | 问题描述 | 责任人 | 整改状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码无学校信息 | ✅ | — | — | — |
| 视频时长≤4分钟 | ✅ | — | — | — |
| 视频有片头片尾+作品名 | ✅ | — | — | — |
| 视频中文字幕 | ✅ | — | — | — |
| 效果图分辨率≥300dpi | ❌ | 只有72dpi | 内容+视频+视觉 | 已整改 |
| 效果图比例16:9 | ✅ | — | — | — |
| 压缩包命名规范 | ✅ | — | — | — |
| 离线包包含所有文件 | ✅ | — | — | — |
| 两个链接可访问 | ✅ | — | — | — |
| 申报文档使用官网模板 | ✅ | — | — | — |
| AI工具说明书完整 | ✅ | — | — | — |
| 引用来源齐全 | ⚠️ | 缺两张图片来源 | 内容+视频+视觉 | 已补充 |
| 无学校/姓名信息（全面） | ✅ | — | — | — |

复查员必须独立、客观，可邀请不参与本项目的同学或指导老师担任。

——————————————————————————————

三、协作流程图

内容+视频+视觉
（产出文案、设计、视频初稿）
       ↓
技术与内容对接
（拆解为需求卡片，评估可行性，排定优先级）
       ↓
技术开发
（按卡片顺序实现功能，每日交付可运行版本）
       ↓
技术与内容对接
（验收功能，反馈内容负责人确认；记录偏差并协调）
       ↓
负责人+审核
（组织全员测试，收集问题，指派修复）
       ↓
技术开发
（修复 bug，优化细节）
       ↓
项目统筹（材料专员）
（收集最终材料，打包，官网提交）
       ↓
复查员
（独立复查，输出报告）
       ↓
负责人+审核
（根据报告整改，最终确认双提交）

——————————————————————————————

四、关键协作机制

2. 需求卡片表格（技术与内容对接⼈维护）

格式（可复制到腾讯文档）：

| 功能名称 | 位置 | 触发方式 | 预期效果 | 提供数据/文案 | 验收标准 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例） | （示例） | （示例） | （示例） | （示例） | （示例） | （示例） | （示例） |

3. 功能验收流程

• 技术每完成一个功能 → 对接人立即测试 → 录制5秒视频发群里 → 内容负责人确认 → 更新状态为"已完成"

• 若发现偏差 → 对接人记录具体差异 → 与技术协商修改时间 → 更新卡片

4. 测试与问题反馈

• 提交前2天，负责人组织全员实测

• 发现问题填写《测试问题反馈表》：

5. 最终提交前复查

• 复查员拿到所有材料后，逐项检查并填写报告

• 只有复查员签字后，负责人才能执行最终提交

——————————————————————————————

五、各阶段时间线（倒推示例）

假设校内截止 6月30日，官网截止 7月5日。

| 日期 | 技术开发 | 内容+视频+视觉 | 技术与内容对接 | 项目统筹 | 负责人 | 复查员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.20-21 | 搭框架、建仓库 | 输出文案初稿、视觉风格 | 拆解第一轮需求卡片 | 整理材料清单 | 确认校内截止 | — |
| 6.22-23 | 实现时间轴+滑块 | 完成问答题目、信息图 | 验收前两个功能 | — | 组织第一次小测 | — |
| 6.24-25 | 实现闯关+实验室 | 录制视频初稿 | 验收新功能、记录偏差 | — | 审核文档初稿 | — |
| 6.26-27 | 移动端适配+部署 | 完成视频剪辑、效果图 | 验收全部功能 | 收集材料、备份 | 组织全员实测 | — |
| 6.28-29 | 修复测试问题 | 最终版文案+视频 | 协助验收修复 | 打包RAR、官网注册 | 审核最终材料 | 独立复查 |
| 6.30 | 最终代码提交 | 最终材料交付 | 确认一切就绪 | 官网提交 | 校内提交 | 签字确认 |

——————————————————————————————

六、关键提醒

⚠️ 公正性红线

任何地方（代码注释、视频字幕、图片、文档）均不得出现学校、姓名、指导教师信息。违规直接取消资格。

• 复查员必须专门检查这一条。

⚠️ 材料格式硬性要求

• 图片：JPG，≥300dpi，16:9

• 视频：MP4，H.264，1920×1080，≤4分钟，片头片尾+中文字幕

• 压缩包：RAR，命名"官网作品编号—作品名称—参赛分类—参赛子分类"

• 申报文档：必须使用大赛官网提供的Word模板

⚠️ AI工具声明

必须在申报文档中增设《AI工具使用情况说明书》，注明工具名称、生成内容、人工修改过程、AI占比。未声明或虚假声明将取消资格。

⚠️ 双提交缺一不可

官网提交（大赛网站）和校内提交（按本校要求）必须都完成。项目统筹负责官网，负责人负责校内。

——————————————————————————————

七、可交付的模板清单（需要时可单独提供）

• 《需求卡片表格》（Excel）

• 《功能验收状态表》

• 《测试问题反馈表》

• 《复查报告模板》

• 《提交材料注意事项清单》（含所有格式规范）

以上内容可直接复制到你的团队文档中使用。如有任何角色职责需要微调，请告知。